## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 项目范围规划 | 4 个工作日 | 2017年5月15日 8:00 | 2017年5月18日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 确定项目范围 | 4 工时 | 2017年5月15日 8:00 | 2017年5月15日 12:00 |  | 2
3 | 是 | 自动计划 | 项目技术选型 | 0.5 个工作日 | 2017年5月15日 13:00 | 2017年5月15日 17:00 | 2 | 2
4 | 是 | 自动计划 | 定义预备资源 | 1 个工作日 | 2017年5月16日 8:00 | 2017年5月16日 17:00 | 3 | 2
5 | 是 | 自动计划 | 获得核心资源 | 1 个工作日 | 2017年5月17日 8:00 | 2017年5月17日 17:00 | 4 | 2
6 | 是 | 自动计划 | 项目开发范围完成 | 1 个工作日 | 2017年5月18日 8:00 | 2017年5月18日 17:00 | 5 | 2
7 | 是 | 自动计划 | 分析/软件需求 | 5 个工作日 | 2017年5月15日 8:00 | 2017年5月19日 17:00 |  | 1
8 | 是 | 自动计划 | 需求分析 | 5 个工作日 | 2017年5月15日 8:00 | 2017年5月19日 17:00 |  | 2
9 | 是 | 自动计划 | 起草初步的软件规范 | 3 个工作日 | 2017年5月16日 8:00 | 2017年5月18日 17:00 |  | 2
10 | 是 | 自动计划 | 前后台接口定义 | 1 个工作日 | 2017年5月16日 8:00 | 2017年5月16日 17:00 |  | 2
11 | 是 | 自动计划 | 确定交付期限 | 0.5 个工作日 | 2017年5月17日 8:00 | 2017年5月17日 12:00 |  | 2
12 | 是 | 自动计划 | 配置资源 | 1 个工作日 | 2017年5月18日 8:00 | 2017年5月18日 17:00 | 11 | 2
13 | 是 | 自动计划 | 分析工作完成 | 0 个工作日 | 2017年5月19日 8:00 | 2017年5月19日 8:00 | 10 | 2
14 | 是 | 自动计划 | 设计 | 15 个工作日? | 2017年5月16日 8:00 | 2017年5月31日 17:00 |  | 1
15 | 是 | 自动计划 | 根据功能规范开发原型 | 4 个工作日 | 2017年5月16日 8:00 | 2017年5月19日 17:00 |  | 2
16 | 是 | 自动计划 | 接口格式规范制定 | 1 个工作日? | 2017年5月21日 8:00 | 2017年5月21日 17:00 | 15 | 2
17 | 是 | 自动计划 | 技术选型 | 0.5 个工作日 | 2017年5月22日 8:00 | 2017年5月22日 12:00 | 10,16 | 2
18 | 是 | 自动计划 | 开发框架搭建 | 1 个工作日? | 2017年5月22日 13:00 | 2017年5月23日 12:00 | 17 | 2
19 | 是 | 自动计划 | 设计工作完成 | 0 个工作日 | 2017年5月31日 17:00 | 2017年5月31日 17:00 | 20,18 | 2
20 | 是 | 自动计划 | 移动端UI | 9 个工作日? | 2017年5月22日 8:00 | 2017年5月31日 17:00 | 15 | 2
21 | 是 | 自动计划 | 开发 | 31 个工作日? | 2017年5月26日 8:00 | 2017年7月2日 17:00 |  | 1
22 | 是 | 自动计划 | 系统管理 | 1 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月1日 17:00 | 19,20 | 2
23 | 是 | 自动计划 | 广告管理 | 1 个工作日 | 2017年6月2日 8:00 | 2017年6月2日 17:00 | 22 | 2
24 | 是 | 自动计划 | 用户管理 | 1 个工作日 | 2017年6月4日 8:00 | 2017年6月4日 17:00 | 23 | 2
25 | 是 | 自动计划 | 模版管理 | 10 个工作日 | 2017年5月26日 8:00 | 2017年6月6日 17:00 |  | 2
26 | 是 | 自动计划 | 设计管理 | 4 个工作日 | 2017年5月27日 8:00 | 2017年5月31日 17:00 |  | 2
27 | 是 | 自动计划 | 订单管理 | 7 个工作日 | 2017年6月5日 8:00 | 2017年6月13日 17:00 | 24 | 2
28 | 是 | 自动计划 | 产品单价计算 | 3 个工作日 | 2017年6月9日 8:00 | 2017年6月13日 17:00 |  | 2
29 | 是 | 自动计划 | 运营管理 | 4 个工作日 | 2017年6月7日 8:00 | 2017年6月12日 17:00 | 19 | 2
30 | 是 | 自动计划 | 客服留言管理 | 3 个工作日 | 2017年6月15日 8:00 | 2017年6月18日 17:00 |  | 2
31 | 是 | 自动计划 | 短信平台接口开发 | 6 个工作日? | 2017年6月13日 8:00 | 2017年6月19日 17:00 |  | 2
32 | 是 | 自动计划 | 移动端版本管理 | 1 个工作日 | 2017年6月20日 8:00 | 2017年6月20日 17:00 | 31 | 2
33 | 是 | 自动计划 | 移动端和后台初步调试 | 11 个工作日 | 2017年6月20日 8:00 | 2017年7月2日 17:00 | 28FS-75% | 2
34 | 是 | 自动计划 | 开发工作完毕 | 0 个工作日 | 2017年7月2日 17:00 | 2017年7月2日 17:00 | 33 | 2
35 | 是 | 自动计划 | 测试 | 27 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年7月3日 17:00 |  | 1
36 | 是 | 自动计划 | 根据产品规范制定单元测试计划 | 4 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月5日 17:00 | 19 | 2
37 | 是 | 自动计划 | 根据产品规范制定整体测试计划 | 4 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月5日 17:00 | 19 | 2
38 | 是 | 自动计划 | 单元测试 | 18 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月22日 17:00 |  | 2
39 | 是 | 自动计划 | 审阅模块化代码 | 5 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月6日 17:00 |  | 3
40 | 是 | 自动计划 | 测试组件模块是否符合产品规范 | 2 个工作日 | 2017年6月7日 8:00 | 2017年6月8日 17:00 |  | 3
41 | 是 | 自动计划 | 找出不符合产品规范的异常情况 | 3 个工作日 | 2017年6月9日 8:00 | 2017年6月13日 17:00 | 40 | 3
42 | 是 | 自动计划 | 修改代码 | 7 个工作日 | 2017年6月13日 8:00 | 2017年6月20日 17:00 |  | 3
43 | 是 | 自动计划 | 重新测试经过修改的代码 | 2 个工作日 | 2017年6月21日 8:00 | 2017年6月22日 17:00 | 42 | 3
44 | 是 | 自动计划 | 单元测试完成 | 0 个工作日 | 2017年6月22日 17:00 | 2017年6月22日 17:00 | 43 | 3
45 | 是 | 自动计划 | 整体测试 | 9 个工作日 | 2017年6月23日 8:00 | 2017年7月3日 17:00 |  | 2
46 | 是 | 自动计划 | 测试模块集成情况 | 2.5 个工作日 | 2017年6月23日 8:00 | 2017年6月26日 12:00 | 44 | 3
47 | 是 | 自动计划 | 找出不符合规范的异常情况 | 1 个工作日 | 2017年6月26日 13:00 | 2017年6月27日 12:00 | 46 | 3
48 | 是 | 自动计划 | 修改代码 | 1 个工作日 | 2017年7月2日 8:00 | 2017年7月2日 17:00 | 47 | 3
49 | 是 | 自动计划 | 重新测试经过修改的代码 | 1 个工作日 | 2017年7月3日 8:00 | 2017年7月3日 17:00 | 48 | 3
50 | 是 | 自动计划 | 整体测试完成 | 0 个工作日 | 2017年7月3日 17:00 | 2017年7月3日 17:00 | 49 | 3
51 | 是 | 自动计划 | 培训 | 19.5 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月25日 12:00 |  | 1
52 | 是 | 自动计划 | 制定针对产品技术支持人员的培训规范 | 1.5 个工作日 | 2017年6月1日 8:00 | 2017年6月2日 12:00 | 19 | 2
53 | 是 | 自动计划 | 编写培训材料 | 1.5 周工时 | 2017年6月15日 8:00 | 2017年6月23日 12:00 |  | 2
54 | 是 | 自动计划 | 制定培训机制 | 1 个工作日 | 2017年6月23日 13:00 | 2017年6月25日 12:00 | 53 | 2
55 | 是 | 自动计划 | 培训材料完成 | 0 个工作日 | 2017年6月25日 12:00 | 2017年6月25日 12:00 | 54 | 2
56 | 是 | 自动计划 | 试运行 | 15.5 个工作日 | 2017年7月5日 8:00 | 2017年7月23日 12:00 |  | 1
57 | 是 | 自动计划 | 确定测试群体 | 1 个工作日 | 2017年7月5日 8:00 | 2017年7月5日 17:00 | 13 | 2
58 | 是 | 自动计划 | 安装/部署软件 | 1.5 个工作日 | 2017年7月6日 8:00 | 2017年7月7日 12:00 | 57 | 2
59 | 是 | 自动计划 | 获得用户反馈 | 2.4 周工时 | 2017年7月8日 8:00 | 2017年7月21日 17:00 | 58 | 2
60 | 是 | 自动计划 | 评估测试信息 | 0.5 个工作日 | 2017年7月23日 8:00 | 2017年7月23日 12:00 | 59 | 2
61 | 是 | 自动计划 | 试运行工作完成 | 0 个工作日 | 2017年7月23日 12:00 | 2017年7月23日 12:00 | 60 | 2
62 | 是 | 自动计划 | 部署 | 2.83 个工作日 | 2017年7月23日 13:00 | 2017年7月26日 10:40 |  | 1
63 | 是 | 自动计划 | 确定最终部署策略 | 0.33 个工作日 | 2017年7月23日 13:00 | 2017年7月23日 15:40 | 61 | 2
64 | 是 | 自动计划 | 确定部署方法 | 0.5 个工作日 | 2017年7月23日 15:40 | 2017年7月24日 10:40 | 63 | 2
65 | 是 | 自动计划 | 获得部署所需资源 | 0.5 个工作日 | 2017年7月24日 10:40 | 2017年7月24日 15:40 | 64 | 2
66 | 是 | 自动计划 | 培训技术支持人员 | 1 个工作日 | 2017年7月24日 15:40 | 2017年7月25日 15:40 | 65 | 2
67 | 是 | 自动计划 | 部署软件 | 0.5 个工作日 | 2017年7月25日 15:40 | 2017年7月26日 10:40 | 66 | 2
68 | 是 | 自动计划 | 部署工作完成 | 0 个工作日 | 2017年7月26日 10:40 | 2017年7月26日 10:40 | 67 | 2
69 | 是 | 自动计划 | 实施工作结束后验收 | 1.5 个工作日 | 2017年8月2日 8:00 | 2017年8月3日 12:00 |  | 1
70 | 是 | 自动计划 | 验收计划制定 | 0.5 个工作日 | 2017年8月2日 8:00 | 2017年8月2日 12:00 | 68 | 2
71 | 是 | 自动计划 | 验收工作执行 | 0.5 个工作日 | 2017年8月2日 13:00 | 2017年8月2日 17:00 | 70 | 2
72 | 是 | 自动计划 | 需求功能对照 | 0.5 个工作日 | 2017年8月3日 8:00 | 2017年8月3日 12:00 | 71 | 2
73 | 是 | 自动计划 | 初验完成 | 0 个工作日 | 2017年8月3日 12:00 | 2017年8月3日 12:00 | 72 | 2

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 管理人员 | 管 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
2 | 项目经理 | 项 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
3 | 分析人员 | 分 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
4 | 开发人员 | 开 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
5 | 测试人员 | 测 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
6 | 培训人员 | 培 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
7 | 技术联络人员 | 技 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
8 | 部署小组 | 部 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
9 | 陈晨 | 陈 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
10 | 王宁 | 王 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
11 | 侯轶 | 侯 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
12 | 王庆祥 | 王 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
13 | 崔云飞 | 崔 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
14 | 高爽 | 高 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0
15 | 柏胜 | 柏 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
确定项目范围 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
项目技术选型 | 侯轶 | 0 | 4h | 100%
项目技术选型 | 王庆祥 | 0 | 4h | 100%
定义预备资源 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
获得核心资源 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
项目开发范围完成 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
需求分析 | 王宁 | 0 | 40h | 100%
起草初步的软件规范 | 侯轶 | 0 | 24h | 100%
前后台接口定义 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
前后台接口定义 | 王庆祥 | 0 | 8h | 100%
确定交付期限 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
确定交付期限 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
配置资源 | 陈晨 | 0 | 8h | 100%
配置资源 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
分析工作完成 | 王宁 | 0 | 0h | 100%
根据功能规范开发原型 | 王宁 | 0 | 32h | 100%
接口格式规范制定 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
技术选型 | 侯轶 | 0 | 4h | 100%
技术选型 | 王庆祥 | 0 | 4h | 100%
开发框架搭建 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
设计工作完成 | 王宁 | 0 | 0h | 100%
移动端UI | 崔云飞 | 0 | 72h | 100%
系统管理 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
广告管理 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
用户管理 | 王庆祥 | 0 | 8h | 100%
模版管理 | 侯轶 | 0 | 80h | 100%
设计管理 | 王庆祥 | 0 | 32h | 100%
订单管理 | 王庆祥 | 0 | 56h | 100%
产品单价计算 | 王庆祥 | 0 | 24h | 100%
运营管理 | 侯轶 | 0 | 32h | 100%
客服留言管理 | 王庆祥 | 0 | 24h | 100%
短信平台接口开发 | 侯轶 | 0 | 48h | 100%
移动端版本管理 | 王庆祥 | 0 | 8h | 100%
移动端和后台初步调试 | 侯轶 | 0 | 88h | 100%
移动端和后台初步调试 | 王庆祥 | 0 | 88h | 100%
移动端和后台初步调试 | 高爽 | 0 | 88h | 100%
根据产品规范制定单元测试计划 | 王宁 | 0 | 32h | 100%
根据产品规范制定整体测试计划 | 王宁 | 0 | 32h | 100%
审阅模块化代码 | 王宁 | 0 | 40h | 100%
测试组件模块是否符合产品规范 | 王宁 | 0 | 16h | 100%
找出不符合产品规范的异常情况 | 王宁 | 0 | 24h | 100%
修改代码 | 侯轶 | 0 | 56h | 100%
修改代码 | 王庆祥 | 0 | 56h | 100%
重新测试经过修改的代码 | 王宁 | 0 | 16h | 100%
测试模块集成情况 | 陈晨 | 0 | 20h | 100%
测试模块集成情况 | 王宁 | 0 | 20h | 100%
找出不符合规范的异常情况 | 陈晨 | 0 | 8h | 100%
找出不符合规范的异常情况 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
修改代码 | 高爽 | 0 | 8h | 100%
修改代码 | 侯轶 | 0 | 8h | 100%
修改代码 | 王庆祥 | 0 | 8h | 100%
重新测试经过修改的代码 | 陈晨 | 0 | 8h | 100%
重新测试经过修改的代码 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
整体测试完成 | 陈晨 | 0 | 0h | 100%
制定针对产品技术支持人员的培训规范 | 王宁 | 0 | 12h | 100%
制定针对产品技术支持人员的培训规范 | 柏胜 | 0 | 12h | 100%
编写培训材料 | 王宁 | 0 | 60h | 100%
编写培训材料 | 柏胜 | 0 | 60h | 100%
制定培训机制 | 王宁 | 0 | 8h | 100%
制定培训机制 | 陈晨 | 0 | 8h | 100%
培训材料完成 | 柏胜 | 0 | 0h | 100%
培训材料完成 | 王宁 | 0 | 0h | 100%
确定测试群体 | 陈晨 | 0 | 8h | 100%
安装/部署软件 | 王宁 | 0 | 12h | 100%
安装/部署软件 | 侯轶 | 0 | 12h | 100%
获得用户反馈 | 陈晨 | 0 | 96h | 100%
评估测试信息 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
评估测试信息 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
试运行工作完成 | 王宁 | 0 | 0h | 100%
确定最终部署策略 | 柏胜 | 0 | 2.67h | 100%
确定最终部署策略 | 陈晨 | 0 | 2.67h | 100%
确定最终部署策略 | 王宁 | 0 | 2.67h | 100%
确定部署方法 | 柏胜 | 0 | 4h | 100%
确定部署方法 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
获得部署所需资源 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
获得部署所需资源 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
培训技术支持人员 | 柏胜 | 0 | 8h | 100%
部署软件 | 柏胜 | 0 | 4h | 100%
部署软件 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
验收计划制定 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
验收计划制定 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
验收工作执行 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
验收工作执行 | 王宁 | 0 | 4h | 100%
需求功能对照 | 陈晨 | 0 | 4h | 100%
需求功能对照 | 王宁 | 0 | 4h | 100%