## Sheet1
功能 | 描述 | 内容 | 时间(小时 1天=8小时) |  | 优先级(A>B>C) | 预估截止时间
在线设计操作 | 1.模型加载 2.模型材质编辑 3.贴图库选择 4.生成产品图片 |  | 104 | 104 | B | 2017-06-02
界面模板搭建 | 1.整体界面排版 2.界面功能跳转 3.模拟网络数据 | 注册 | 2 | 122 | A | 2017-06-10
|  | 首页 | 16
|  | 主页 | 16
|  | 购物车 | 4
|  | 在线设计 | 16
|  | 完成设计 | 4
|  | 个人中心 | 8
|  | 设置 | 8
|  | 消息 | 4
|  | 收货地址 | 4
|  | 销售记录 | 4
|  | 我的收益 | 4
|  | 提现/提现记录 | 4
|  | 我的订单 | 4
|  | 详细页 | 8
|  | 其他 | 16
网络数据交互 | 1.使用网络数据 2.本地数据维护 3.界面排版 | 注册 | 2 | 50 | C | 2017-06-17
|  | 首页 | 4
|  | 主页 | 4
|  | 购物车 | 2
|  | 在线设计 | 2
|  | 完成设计 | 4
|  | 个人中心 | 2
|  | 设置 | 2
|  | 消息 | 2
|  | 收货地址 | 2 |  |  | 2017-06-24
|  | 销售记录 | 4
|  | 我的收益 | 2
|  | 提现/提现记录 | 2
|  | 我的订单 | 4
|  | 详细页 | 4
|  | 其他 | 8
界面美术替换 | 1.美术资源替换 2.界面排版 | 注册 | 2 | 62 | D
|  | 首页 | 4
|  | 主页 | 4 |  |  | 2017-07-01
|  | 购物车 | 2
|  | 在线设计 | 4
|  | 完成设计 | 4
|  | 个人中心 | 8
|  | 设置 | 2
|  | 消息 | 2
|  | 收货地址 | 2
|  | 销售记录 | 2
|  | 我的收益 | 4 |  |  | 2017-07-10
|  | 提现/提现记录 | 2
|  | 我的订单 | 4
|  | 详细页 | 8
|  | 其他 | 8
第三方接入 | 1.第三方平台接入 2.A.droid和IOS原生态控件接口 | 微信登录支付 | 8 | 40 | E
|  | 支付宝支付 | 8
|  | 原生态控件开发 | 24
其他 |  |  | 16 | 16 | F
合计 |  |  |  | 290小时,36.25天
有效工作时间 |  |  |  | 21天/月,168小时/月
2017/5/27 高爽